## Blad1
Tidsplan gymnasiearbete, TE14. Låsåret 2016/17
Redovisas tillsammans med din arbetsplan
Skriv ner en planering veckovis med delmål
Namn: | Alexander Simola
Vecka | Höstterminen 2016 | Tid/h
34 | Start av gymnasiearbetet | 1.75
35 |  | 1.75
36 | App idéer ska vara fastställda | 1.75
37 | Arbetsplanen ska vara inlämnad | 1.75
38 | Undersök hur man skapar en Android app. Hämta mjukvara och bra källor. | 1.75
39 | Sök fakta, förbered för konstruktion, bygg kunskap, påbörja loggbok. | 1.75
40 | Sök fakta, förbered för konstruktion, bygg kunskap. | 1.75
41 | Sök fakta, förbered för konstruktion, bygg kunskap. | 1.75
42 | Konstruera appen. | 1.75
43 | Konstruera appen. | 1.75
44 | Höstlov | 0
45 | Konstruera appen. | 1.75
46 | Konstruera appen. | 0.75
47 | Konstruera appen. Bedöm processen, eventuellt tänk om gällande appens uppbyggnad. | 1.75
48 | Konstruera appen. | 1.75
49 | Konstruera appen. | 1.75
50 | Rapport | 1.75
51 | Rapport | 0.75
Vecka | Vårterminen 2017
2 | Rapport | 1
3 | Rapport | 1.75
4 | Rapport | 1.75
5 | Gymnasiearbetet redovisas | 1.75
6 | Finslipa | 1.75
7 | Sportlov | 0
8 | Finslipa | 1.75
9 | Finslipa | 1.75
10 | Finslipa | 1.75
11 | Finslipa | 1.75
12 | Provopponeringar denna vecka | 1.75
13 | Provopponeringar denna vecka | 1.75
14 | FInslipa | 1.75
15 | Påsklov | 0
16 | Repetera inför opponering | 1
17 | Repetera | 1.75
18 | Repetera | 1.75
19 | Repetera | 1.75
20 | Det färdiga gymnasiearbetet lämnas över till opponenten | 1.75
21 | Repetera | 1.75
22 | Repetera | 1.75
23 | Opponeringsvecka. Schema om turordning lämnas ut | 0
24 | Ev. kompletteringar gällande gymnasiearbetet | 0